## Sheet1
0
[['Task name', 'Duration', 'Start date', 'End date'], ['Site Preparation', 2, 'Jul 1, 2021', 'Jul 2, 2021'], ['Foundation', 7, 'Jul 5, 2021', 'Jul 13, 2021'], ['Brickwork', 14, 'Jul 14, 2021', 'Jul 30, 2021'], ['Door Installation', 2, 'Aug 2, 2021', 'Aug 3, 2021'], ['Window Installation', 2, 'Aug 4, 2021', 'Aug 5, 2021'], ['Painting', 5, 'Aug 6, 2021', 'Aug 12, 2021']]